План-график мероприятий по введению

Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в МБДОУ ДС №38 г.Кузнецка.

| Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | Ноябрь 2014г. | План-график мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. | Старший воспитатель, воспитатели |
| Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов. | 2014г. | Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС дошкольного образования и достижение планируемых результатов (решение педагогического совета ДОУ о введении ФГОС дошкольного образования, внесение изменений и дополнений в устав, приказы, положения) | Заведующий ДОУ |
| Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования. Корректировка основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОУ | Февраль – июнь 2014г. | основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ | Старший воспитатель |
| Мониторинг условий реализации ФГОС дошкольного образования | Февраль–апрель 2014г. | Анализ и создание условий для введения ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС дошкольного образования | Февраль-декабрь 2014г. | Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ | 2014г. | Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ. Сбор информационно-аналитических материалов. | Заведующий ДОУ. |
| Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС дошкольного образования в ДОУ | 2014г. | План информационно - методического сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Февраль – декабрь 2014г. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования г.Кузнецка | Старший воспитатель |
| Методическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | 2014г. | Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Март 2015г. | Использование в работе сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей | Заведующий ДОУ, старший воспитатель |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | 2014г. | Выявление степени готовности педагогических работников ДОУ к введению ФГОС дошкольного образования | Рабочая группа по введению и реализации ФГОС ДО |
| Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015г. | План повышения квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Участие педагогических работников ДОУ в городских профессиональных объединениях руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС дошкольного образования, разработке основной образовательной программы дошкольного образования | 2014-2015г. | План работы на 2014 – 2015 учебный год. | Старший воспитатель |
| Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников. Участие в конкурсе образовательных программ | Июль 2015г. Ноябрь 2015г. | Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников Участие педагогического коллектива ДОУ в конкурсных мероприятиях | Старший воспитатель |
| Определение наставников для молодых педагогов ДОУ | Ноябрь 2015г. | Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Информирование общественности о введении ФГОС дошкольного образования через официальный сайт ДОУ, информационные стенды | 2014г. | Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах | Заведующий ДОУ |
| Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО | 2014-2015 учебный год | Протоколы родительских собраний | Заведующий ДОУ |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования | 2013-2014 учебный год | Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель |
| Мониторинг соответствия материально – технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС дошкольного образования | 2014 – 2015г. | Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий ДОУ |
| Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Ежегодно | Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов | Заведующий ДОУ |
| Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования | Апрель – 2014г. Апрель – 2015г. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий | Заведующий ДОУ |
| Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС дошкольного образования | Июнь 2014г. | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг | Заведующий ДОУ |