Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 города Кузнецка

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Создание ЛРОС как средство развития личностного потенциала участников образовательных отношений в детско–взрослых сообществах

«Дошкольное пространство без границ»

АВТОРЫ

Управленческая команда МБДОУ ДС № 38 г.Кузнецка:

Гордеева Лариса Анатольевна - заведующий

Ухаботина Екатерина Валерьевна – старший воспитатель

Огородова Лилия Фаилевна – педагог-психолог

город Кузнецк

2022 год

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................................................................

- ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА............................

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ

СРЕДЕ...................................................................................................................................................

  - ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ ИЗ АНАЛИЗА ..........................

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА ......................................................................................................

  - ВИДЕНИЕ ЛРОС ОО С НОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ (НОВОЙ ДОМИНАНТОЙ) И       УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ...............

  - ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ ЛРОС В ОО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ..........................................................................................................................................

  - ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ОО (ПО ФОРМУЛЕ «3+2») ...........................

2.4. ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО ПОСЛЕ

СОЗДАНИЯ ЛРОС.................................................................................................................................

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС .........................................................................

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС (ПО ФОРМУЛЕ «3+2») .......................................................................................................................

3.2 УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ ....................................................................

  - КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОО ДЛЯ

СОЗДАНИЯ ЛРОС, КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА (ПО ФОРМУЛЕ «3 + 2»).

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА....................................................................

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время меняется отношение государства к семье. В связи с этим, в ст. 44 Закона РФ «Об образовании в РФ»  указано, что родители являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте.

С введением в действие Федерального государственного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), дошкольное учреждение играет новую роль, обеспечивая непосредственное участие родителей в образовательной деятельности, включая создание образовательных проектов с семьей для выявления потребностей и поддержки семейных образовательных инициатив.

Как отмечают современные исследователи, в «мире детей и взрослых» существует проблема нарушения связей в системе «ребенок – родитель» и, как следствие, -эмоциональное неблагополучие ребенка дошкольного возраста, в связи с чем рекомендуется субъектам образовательного процесса непосредственно взаимодействовать в различных видах совместной деятельности.

В проекте раскрываются основные направления и способы создания личностно-развивающей образовательной среды дошкольной организации как открытой саморазвивающейся образовательной системы, создание детско-взрослых сообществ различной направленности.

Впервые в педагогике понятие детско – взрослой общности было представлено в работах Л.И. Новиковой и А.Т. Куракина. Создание детско-взрослого сообщества в дошкольном учреждении предполагает поиск и внедрение новых форм для раскрытия талантов и способностей воспитанников, изменение образа жизни и образовательной среды ДОО, чтобы ребенок в процессе реализации личностного потенциала добивался успехов при помощи взрослых там, где ему интересно и с помощью тех методов и инструментов, которые соответствуют его индивидуальным особенностям, а также социально – бытовому окружению, возможностям и интересам его семьи.

Кроме того, создание сообществ детей и взрослых в ДОО – один из способов инновационного развития учреждения и рассматривается как средство развития личностного потенциала всех участников образовательных отношений. Важнейшим фактором, обеспечивающим эффективность образовательного процесса, является активное участие детей, родителей, социальных партнеров в насыщенной образовательными событиями жизни ДОО. Объединение интересов – залог эффективной совместной работы детей и взрослых, которая привлекательна для каждого участника детско – взрослого сообщества.

Конечной целью создания и развития детско – взрослых сообществ в ДОО является переход к новой образовательно - социальной модели «Ребенок – родители – педагог», вместо существующей «Педагог – ребенок – родители».

Таким образом, назначение   проекта – создание ЛРОС как средство развития личностного потенциала участников образовательных отношений в детско– взрослых сообществах.

Проект разрабатывался управленческой командой ДОУ, основу которой составляют:

Гордеева Л.А. – заведующий;

Ухаботина Е.В. – старший воспитатель; Огородова Л.Ф. – педагог-психолог.

Научно-методическое сопровождение разработки проекта сопровождается Кулюциной Т.В. – старшим методистом Центра дошкольного образования государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области».

В процессе работы на проектом состав расширяется. Создана команда по разработке проекта, в которую помимо управленческой команды вошли Малышева Н.В. - учитель-логопед, Зудина Т.Ю. – музыкальный руководитель, Сачкова Т.В., Рузляева Е.В., Ульянова И.В. – воспитатели.

Помощь и поддержку оказывает Совет родителей, социальные партнеры ДОО.

Таким образом, в обсуждении и в разработке проекта приняли участие все участники образовательных отношений.

    - ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

      - ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ СРЕДЕ

МБДОУ ДС № 38 г. Кузнецка функционирует с 1983 года. Здание типовое, кирпичное, двухэтажное, имеет проектную мощность на 290 детей.                Образовательная деятельность осуществляется в здании общей площадью -  3820,3 кв. м (имеются игровые и спальные комнаты). Площадь земельного участка составляет - 12199 кв. м. Прилегающая территория  благоустроена, ограждена металлическим забором, озеленена насаждениями по всему периметру. Игровая зона включает индивидуальные для каждой группы прогулочные участки, которые оснащены стационарным игровым оборудованием и отделены друг от друга зелеными насаждениями. Участки, прогулочные веранды, спортивная площадка оборудованы с учетом правил обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников. На территории произрастают различные виды деревьев, кустарников. В летнее время года разбиваются клумбы, цветники, огород. Ежегодно коллектив занимается благоустройством территории. В детском саду оборудованы музыкальный зал, кабинеты учителей-логопедов, кабинет педагога-психолога, медицинский блок.

Основной структурной единицей детского сада является группа воспитанников дошкольного возраста. В ДОО принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. Предельная наполняемость в группах устанавливается в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.

В ДОО функционирует 14 групп, имеются группы для детей раннего возраста, группы общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей с ТНР.

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием воспитанников с 6.30 до 18.30, суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.

Укомплектованность ДОО квалифицированными кадрами - педагогическими, руководящими и иными - 100% от штатного расписания. Образовательный процесс в учреждении осуществляют 36 педагогов.

| Должность | Количество человек |
| --- | --- |
| Заведующий | 1 |
| Старший воспитатель | 2 |
| Воспитатель | 28 |
| Музыкальный руководитель | 3 |
| Учитель-логопед | 2 |
| Педагог-психолог | 1 |
| Всего | 36 |

Возрастной ценз педагогов: до 35 лет – 7 человек, от 36 до 50 лет – 10 человек, от 51 до 60 лет – 15 человек, свыше 60 лет -4 человека. 13 педагогов имеют высшее образование, 23 педагога – среднее профессиональное образование. Аттестационная категория педагогов ДОО: высшая квалификационная категория – 10 человек, первая квалификационная категория – 21 человек.

Педагогический стаж до 5 лет имеют 2 педагога, от 5 до 15 – 5 педагогов, от 15 до 20 – 6 педагогов, свыше 20 лет – 23 педагога.

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения воспитанников; организации образовательной деятельности по реализации ООП и АООП; осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками ДОО; методическом обеспечении образовательного процесса.

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ДОО обеспечивается освоением работниками ДОО дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации не реже чем каждые три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим дополнительным профессиональным образовательным программам.

В ДОО сформирована система методической работы, организована система наставничества, которая способствует развитию кадрового потенциала. Методическая служба ДОО организует методические мероприятия внутри ДОО; координирует участие педагогов в открытых мероприятиях, методических объединениях, открытых показах. Педагоги дошкольного учреждения распространяют свой педагогический опыт работы на муниципальных методических объединениях, ресурсных центрах, районных экспертных советах, интернет – порталах педагогических сообществ, конкурсах профессионального мастерства и творческих конкурсах.

ДОО является стажировочной базой для проведения методической и педагогической практики для студентов ГБОУ СПО ПО «Кузнецкого многопрофильного колледжа» отделения «Дошкольное воспитание», а также практической площадкой организации семинаров руководителей образовательных организаций города Кузнецка.

Образовательная деятельность в детском саду регламентируется основной образовательной (реализуется в группах общеразвивающей направленности) и адаптированной (реализуется в группах компенсирующей направленности) программами дошкольного образования, годовым календарным учебным графиком, годовым планом работы, объемом времени по реализации программы, расписанием организованной образовательной деятельности.

Программы являются целостной системой воспитания, развития и обучения детей и реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. Программы направлены на поддержку позитивной социализации и индивидуализации, развитие личности детей дошкольного возраста и определяют комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). Содержание программ соответствует основным положениям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции.

Реализация образовательных областей предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения. Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения образовательной деятельности. С целью наиболее полной реализации образовательных программ в детском саду используются следующие педагогические технологии: здоровьесберегающая, игровая, технология личностно-ориентированного обучения, ИКТ, проектной и познавательно-исследовательской деятельности.

С целью повышения качества образования в детском саду по запросам родителей организуется дополнительное образование детей в формате различных видов объединений (кружков и секций) воспитанников, обеспечивающие развитие способностей воспитанников по интересам. Дополнительное образование осуществляется по разработанным программам дополнительного образования на договорной основе.

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует совместной деятельности педагога и детей, свободной самостоятельной деятельности самих воспитанников, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками, развитию личности ребенка, совершенствованию у него исследовательской, созидательной и познавательной деятельности. Компоненты РППС соответствуют принципам федеральных стандартов, образовательных программ детского сада и гигиеническим требованиям и является безопасной, содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной.

Система оздоровительно-профилактической работы в ДОО по укреплению физического и психического здоровья детей построена на совершенствовании материально-технической базы, взаимодействии специалистов дошкольного учреждения, обеспечении персонала ДОО методическим руководством для проведения комплексных мероприятий по профилактике, укреплению и коррекции здоровья детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение, взаимодействии с социумом.

В ДОО реализуются разнообразные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания детей, охране и укреплении их здоровья.

Финансовые ресурсы: основной источник - бюджетное финансирование. Другими источниками финансирования являются пожертвования и доходы от платных дополнительных образовательных услуг.

Информационные ресурсы: официальный сайт ДОО - http://ou235penza.nubex,ru, информационная панель, размещенная около центрального входа, информационные стенды в центральных коридорах, родительские уголки.

Таким образом, ДОО создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Однако, отмечается недостаточная сформированность единого коллектива всех участников образовательных отношений, отсутствие четкой системы взаимодействия детей, педагогов, родителей, социальных партнеров, низкий уровень социально – эмоционального развития детей.

Все это является важнейшими причинами необходимости создания в ДОО личностно – развивающей образовательной среды, детско-взрослых сообществ, обеспечивающих развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений.

1.2 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА, ВЫВОДЫ ИЗ                                АНАЛИЗА

Аналитико-прогностическое обоснование проекта включает результаты, полученные на основе анализа данных, полученных при проведении исследований по методике векторного моделирования образовательной среды и педагогической экспертизы среды ДОО на основе комплекса количественных параметров (автор В.А. Ясвин), а также в ходе проблемного анализа данных внутреннего мониторинга.

По итогам проведённых исследований получены следующие данные:

Методика векторного моделирования среды развития                                       личности (В.А. Ясвин)

По результатам исследований выявлено преобладание карьерно-догматического типа образовательной среды, которая обеспечивает ребенку лишь 30% «свободы» и 37% «активности», 63% по шкале «пассивность» и 70% по шкале «зависимость».

Существующая среда не отвечает потребностям всех участников образовательных отношений в развитии их личностного потенциала.

Методика	педагогической экспертизы среды ДОО на основе  комплекса количественных параметров (В.А. Ясвин)

По мнению опрошенных групп (администрация, педагоги и родители ДОО) общими и наиболее выраженными показателями образовательной среды в учреждении являются: структурированность, интенсивность, доминантность. Оценка экспертно-проектных параметров образовательной среды показала низкую степень широты, мобильности, активности, обобщенности и эмоциональности.

Недостаточная развитость параметра «Широта» говорит о низкой роли субъектного пространства ДОО в жизни участников  образовательных отношений.

Недостаточный уровень параметра «Активность» служит низким показателем социально – ориентированного созидательного потенциала среды ДОО в среду обитания. Отсутствует «основной продукт» образовательной среды – социально активные люди, стремящиеся творчески  изменять среду.

Отмечается также несовпадение оценки образовательной среды разными участниками образовательных отношений.

Данные проблемного анализа, внутреннего мониторинга показывают, что в ДОО существует приоритет общественных интересов, преобладает коллективная форма воспитания, что негативно сказывается на свободном развитии ребенка. Доминируют ситуации, когда ребенок подстраивается к педагогу. Можно констатировать положительное подкрепление инициативы и творчества ребенка в ДОО как                    дополнительную возможность для свободного развития ребенка.

Таким образом, проведенный анализ образовательной среды ДОО, внутренний мониторинг позволили сделать следующие выводы:

-Образовательная среда ДОО имеет смешанный характер с преобладанием карьерного и догматического типа, которая способствует формированию активного, но зависимого типа личности. В сложившейся образовательной среде зависимой активности недостаточно условий для развития самостоятельности и творчества воспитанников, а это препятствует их личностному развитию.

-Образовательная (педагогическая) система ДОО преимущественно ориентирована на линейно- постановочную модель с формальным участием педагогов и родителей в управлении, а это не может обеспечить свободу индивидуального профессионального развития педагогов, а значит, и личностного развития воспитанников.

-Недостаточно развиты такие показатели ЛРОС, как широта, мобильность, активность, обобщенность и эмоциональность.

-Дизайн ряда помещений ДОО не имеет функциональной и информационной ценности, требует преобразования.

-Недостаточно сформирована корпоративная культура педагогов.

Изменение ситуации возможно через:

-создание детско-взрослых сообществ различной направленности, активное вовлечение общественности, родителей, учреждений социума в образовательный процесс;

-преобразование существующего типа среды в личностно – развивающую образовательную среду;

-создание в холлах и рекреационных зонах ДОО функциональных эмоционально-насыщенных центров для организации творческой деятельности детей и взрослых, кабинетов дополнительного образования, а также оформление тематических стендов;

-создание и активное вовлечение педагогов в профессиональные обучающиеся сообщества;

-более широкое делегирование полномочий педагогам, родителям, социальным партнерам через создание не только общественно-управленческих структур (советы, комиссии), но и общественных объединений (сообщество активных родителей, сообщество   социальных партнеров).

Педагогический коллектив готов к изменениям, считает, что развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений возможно только в условиях педагогически грамотно спроектированной личностно-развивающей образовательной среды, поэтому необходимо обновление организационно – технологического, пространственно – предметного и социального компонента образовательной среды, а также внесение изменений в ресурсное обеспечение и в управленческое сопровождение образовательной организацией.

2. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОЕКТА

  - ВИДЕНИЕ ЛРОС ДОУ НОВОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ ТИПОВ

(НОВОЙ  ДОМИНАНТОЙ) И УЛУЧШЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПО

ХАРАКТЕРИСТИКАМ.

Концепция проекта: В ходе реализации проекта ДОО станет важнейшим фактором, обеспечивающим оптимальные условия для личностного развития всех участников образовательных отношений, развитие их творческого потенциала, создание ситуации успеха в процессе организации детско-взрослых сообществ через построение творческой ЛРОС.

Ключевая проблема проекта:

Преобладание карьерно–догматического типа образовательной среды не способствует развитию личностного потенциала участников образовательных отношений и таких качеств, как самостоятельность, инициативность, коммуникативность. Возникает противоречие между закрытым пространством образовательной организации и творческим началом участников образовательных отношений.

Необходимо преобразовать существующий тип образовательной среды в творческую ЛРОС с повышением по таким показателям как широта, мобильность, активность, обобщенность и эмоциональность.

Главная цель проекта - создание оптимальной творческой личностно- развивающей образовательной среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие и развитие личностного потенциала участников образовательных отношений в детско–взрослых сообществах.

В ходе реализации проекта планируется:

-Преобразование существующей образовательной среды в личностно развивающую образовательную среду, обеспечивающую эффективное взаимодействие и развитие личностного потенциала участников образовательных отношений.

-Создание детско-взрослых сообществ различной направленности с привлечением социальных партнеров, расширение спектра дополнительных услуг для детей и взрослых, объединение их по интересам и индивидуально– личностным особенностям.

-Развитие организационно – технологического, пространственно – предметного и социального компонента образовательной среды, ресурсное обеспечение, управленческое сопровождение.

-Повышение рейтинга ДОО, улучшение качества дошкольного образования, развитие личностного потенциала, социального признания всех участников образовательных отношений в ходе создания личностно-развивающей образовательной среды.

  - ВИДЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ                                                ЛРОС В ДОО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

Создание    творческой ЛРОС откроет новые возможности для всех участников образовательных отношений:

Дети – реализация личностных потребностей в различных видах деятельности, развитие активности, творческого потенциала, приобретение опыта общения в социуме, укрепление веры в себя, достижение успеха.

Родители- реализация ожиданий по поводу успешного будущего ребенка, повышение компетентности, участие в развитии и воспитании детей, расширение возможностей для удовлетворения потребностей в творческом самовыражении, инициативность в совместных детско-взрослых событиях, в управлении и в общественных сообществах ДОО.

Педагоги– повышение профессиональных компетенций, творческая самореализация, личностное развитие (устойчивость, мотивированность, саморегуляция, способность изменяться), имидж-продвижение педагогов через транслирование опыта.

Администрация – совершенствование управленческих компетенций, личностный рост.

ДОО– создание открытой системы, ЛРОС для развития личностного потенциала участников образовательных отношений, повышение качества образования,  имиджа ДОО.

Социальные партнеры – расширение сфер сотрудничества, возможность для раскрытия личностного потенциала в совместных мероприятиях.

Профессиональным сообществам города Кузнецка – трансляция передового педагогического опыта, лучших практик, описывающих деятельность профессиональных обучающихся сообществ в ДОО.

Таким образом, реализация проекта позволит существенно повысить удовлетворенность всех указанных категорий субъектов и объектов образования.

  - ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО СОСТОЯНИЯ ДОО

(по формуле “3+2”)

По итогам реализации проекта сформирована личностно – развивающая образовательная среда с преобладанием творческого типа, в результате чего произошли изменения во всех средообразующих компонентах образовательной организации.

Организационно – технологический компонент:

- внесены изменения в основные образовательные программы с учетом реализации проекта по созданию ЛРОС;

- разработано нормативно-правовое сопровождение проекта;

- разработаны программы дополнительного образования, расширен спектр дополнительных образовательных платных услуг  ;

- используются образовательные технологии деятельностного типа, технологии эффективной социализации: «Говорящая стена», «Светофор», метод проектной деятельности, ИКТ, способствующие развитию личностного потенциала участников образовательных отношений;

- внедрен УМК «Школа возможностей. Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»;

- созданы профессиональные обучающиеся сообщества;

- в ДОО функционирует методический центр сопровождения и поддержки педагогов, обеспечены условия для развития профессиональных и личностных компетенций педагогов.

Социальный компонент:

- действуют соглашения о взаимоотношениях между участниками образовательных отношений;

- используются инструменты взаимодействия «Культура ненасильственного общения», «Квадрат эмоций», «Открытая стена»;

- в ДОО функционирует служба медиации;

- расширены внешние связи за счет привлечения социальных   партнеров к сотрудничеству, направленного на развитие личностных качеств, творчества и успеха детей и взрослых;

- созданы детско-взрослые сообщества по интересам и способностям  детей и взрослых, насыщенные образовательными событиями;

- образовательные услуги представлены с учетом образовательных потребностей детей и родителей и с учетом целей и задач развития образовательной системы ДОО; обеспечено качественное психолого-педагогическое                                                            сопровождение.

Пространственно – предметный компонент:

-предметно-пространственная среда формируется участниками образовательного процесса с учетом их интересов;

- результаты мониторинга отношений к среде ДОО стабильно высокие;

- материально-техническая база соответствует современным требованиям и потребностям образовательного процесса

- оформление общего пространства ДОО и групповых помещений с учетом социально-ориентированного дизайна («Открытая стена», «Говорящие стены»).

Ресурсное обеспечение:

- востребованы платные дополнительные образовательные услуги;

- обеспечены максимальные возможности для каждого ребенка в саморазвитии и самореализации через организацию дополнительного образования (до 80% детей 5-8 лет заняты в сфере дополнительного образования в ДОО и учреждениях дополнительного образования);

- ДОО – успешный участник престижных конкурсов и грантов;

- разработан и пополняется методический пакет эффективных образовательных практик;

- ДОО активно привлекает социальных партнеров и спонсоров.

Управленческое сопровождение:

- система управления обеспечивает более широкое участие педагогов и родителей за счет делегирования полномочий;

- в управлении в рамках своих компетенций задействованы все участники образовательных отношений;

- внесены изменения в Программу	развития ДОО с учетом проектных идей, целей и плана мероприятий по созданию ЛРОС;

- основными организационными единицами	становятся	детско - взрослые сообщества;

- основными принципами взаимодействия являются равноправие и сотрудничество;

- создан банк программно-методических материалов, разработанных в течение реализации проекта;

- обеспечено информационное сопровождение проекта создания             ЛРОС;

- создан центр мониторинга и анализа образовательной деятельности;

- обеспечено повышение корпоративной культуры и профессиональных компетенций педагогов в плане освоения современных психолого-педагогических, информационно-коммуникационных и экспертно- диагностических технологий для успешной реализации проекта по созданию ЛРОС ДОО;

- педагоги включены в профессиональные обучающиеся сообщества, рабочие группы, методическое объединения, творческие группы.

  - ВИДЕНИЕ ГЛАВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ЛРОС.

В результате реализации проекта ДОО по созданию ЛРОС достигнуты планируемые результаты:

Продукты:

-создание нормативно – правовой базы проекта, внесение изменений в локальных акты

-разработка и внедрение программно – методических материалов

-создание и развитие детско- взрослых сообществ, переход к новой  модели взаимодействия «Дети- родители педагоги», вместо существующей «Педагоги - дети -родители»

-расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых

-взаимодействие с социальными партнерами

Эффекты:

-повышение профессионального мастерства педагогов: по проектированию личностно – развивающей образовательной среды, по эффективному взаимодействию участников образовательных отношений, по созданию условий для социально – коммуникативного развития детей

-развитие личностного потенциала всех участников образовательных отношений

- индивидуализация образовательного процесса;

-усиление элементов соуправления (Управляющий совет, Совет родителей, Совет отцов и т.д.)

-повышение качества образования, имиджа ДОО.

На успешность проекта будут указывать следующие показатели:

- Положительная динамика параметров образовательной среды по методике В.А. Ясвина:

преобладание образовательной среды творческого типа-не менее 80%;

повышение показателей «свобода» и «активность» среды – не менее 80%

- Повышение активности участников образовательных отношений в процессе совместной  деятельности (вовлеченность в детско – взрослые сообщества –более 60 % детей, родителей)

- Рост уровня удовлетворённости участников образовательных отношений ЛРОС (более 80%)

- Активное взаимодействие с социальными партнёрами (повышение количества и качества совместных мероприятий)

- Положительный имидж ДОО (наличие благодарностей, отсутствие жалоб, приоритет при выборе из ДОО микрорайона)

Способы информирования педагогического и социокультурного сообществ:

- Размещение результатов на официальном сайте ДОО, сайтах социальных партнёров, в социальных сетях, СМИ

- Представление опыта работы на методических  семинарах, конференциях, выставках, мастер-классах

Риски проекта и способы их минимизации

| Возможные риски | Способы минимизации |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень профессиональной компетентности | Обучение и повышение квалификации педагогов |
| Низкая мотивация педагогов | Разные виды стимулирования |
| Отсутствие командной работы | Создание ПОС |
| Пассивная роль родителей в образовательном процессе ДОО | Развитие детско-взрослых сообществ (организация совместных мероприятий, детско – взрослых образовательных событий, проектов, дней открытых дверей) |
| Сложная эпидемиологическая обстановка в стране и регионе | Соблюдение санитарных норм и применение дистанционных технологий |
| Недостаточное финансирование. | Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг, привлечение внебюджетных средств |
| Ошибки в планировании, неэффективный контроль за реализацией проекта | Налаживание коммуникаций между членами команды проекта Промежуточный и текущий контроль Регламентирование работы по проекту |

3. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА СОЗДАНИЯ ЛРОС

  - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС (ПО ФОРМУЛЕ «3+2»)

| № | Наименование крупного изменения | Где, в чем происходит изменение | Вектор изменения, от чего к чему идет изменение | Какими силами делается | Какими методами делается | Какой конкретный результат ожидается | Когда делается | Каких ресурсов требует | Управленческое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменения в организационно-технологическом компоненте среды ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление содержания ООП , АОП. Разработка нормативно-правового сопровождения проекта. | Изменения в Программе развития, учебных планах, локальных актах. | От отсутствия системности к системному подбору содержания, исходя из потребностей воспитанников с предоставлением максимально возможной широты выбора | Управленческая команда, творческие группы педагогов, рабочие группы | Анализ и коррекция | Внесены соответствующие изменения, доработаны соответствующие программы | Июнь - август 2022 | Кадровые, информационные, методические | Совместное обсуждение, реализация |
| 2. | Внедрение и реализация УМК «Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» (5-7 лет) | Изменения в учебном плане, планах совместных мероприятий с родителями и социальными партнёрами | От дошкольного образования, направленного в основном на развитие навыков к дошкольному образованию, нацеленному на социально- эмоциональное развитие дошкольника | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог- психолог | Обучение педагогов, внесение изменений в планы: ДОО и групп, контроль внедрения УМК, анализ результатов | Педагоги обучены работе с УМК, внедрен УМК «Социально- эмоциональное развитие детей» в старших и подготовительн ых группах, положительная динамика в состоянии эмоционального фона | Сентябрь 2022 – май 2025 | Кадровые, информационные, методические | Повышение квалификации педагогов, стимулирование, контроль, анализ внедрения |

| 4. | Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых | Содержание дополнительного образования в ДОО | Переход от традиционного образования к личностно- ориентированному, вариативному обучению, к деятельностному подходу в воспитательном процессе, повышение статуса и положительного имиджа ДОО и педагогического коллектива. | Управленческая команда, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг | Система дополнительного образования в ДОО, положительная динамика развития способностей через реализацию личностного потенциала всех участников образовательного процесса. | Сентябрь 2022 – май 2025 | Кадровые, нормативно- правовые, психолого- педагогические, материально- технические, финансовые, информационны е | Информирование, совместное обсуждение, заключение договоров о взаимодействии, планирование, реализация, контроль, анализ внедрения, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Внедрение и использование технологий: «Говорящая стена», «Светофор» | Изменения форм взаимодействия между участниками образовательных отношений | От традиционных методов и приемов к инновационным | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Обучение педагогов, внесение изменений в планы, контроль проведения, анализ результатов | Педагоги обучены и активно используют технологии «Говорящая стена», «Светофор» | Сентябрь 2022 – май 2025 | Психолого- педагогические, материально- технические | Контроль, анализ внедрения |

| 7. | Создание профессиональных обучающихся сообществ | Изменение условий для развития профессиональных и личностных компетенций педагогов, их сопровождение и поддержка | От системы с периодическими непродуктивными встречами к системе, созданной для усиления педагогических практик с целью повышения качества дошкольного образования | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Обучение техникам и технологиям проектирования и работы ПОС | Командное планирование,оценка, анализ и рефлексия; повышение качества дошкольного образования | Сентябрь 2022 – май 2025 | Кадровые, информационные, методические | Координация работы ПОС, мониторинг качества образования, мониторинг динамики образовательных достижений воспитанников, стимулирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменения в социальном компоненте среды ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Составление и корректировка соглашений о взаимоотношениях между участниками образовательных отношений | Изменение в формах взаимодействий участников образовательных отношений | От формальных документов к «живым», созданным в результате обмена опытом и системной рефлексии. От отношений с высокой степенью зависимости к отношениям с большей свободой, но и большей ответственностью | Участники образовательных отношений | Коллективное обсуждение, договоренности | Определение способов взаимодействия и способов разрешения различных ситуаций | Июнь 2022 – май 2025 | Информационны й, психолого-педагогический | Информирование, проектирование, анализ |
| 2 | Внедрение и использование инструментов взаимодействия: культуры Ненасильственного общения, «Квадрата эмоций» и «Открытой стены» | Изменения стиля и форм общения участников образовательных отношений | От традиционных методов и приемов к инновационным | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Обучение педагогов, внесение изменений в планы, контроль проведения, анализ результатов | Педагоги обучены и активно используют инструменты взаимодействия: культуры ненасильственного общения, «Открытая стена», «Квадрат эмоций» | Сентябрь 2022 – май 2025 | Психолого- педагогические, материально- технические | Контроль, анализ внедрения |
| 3 | Расширение внешних связей | Изменение в локальных актах, планах работы, формах взаимодействия с социальными партнёрами | От формального взаимодействия к созданию открытой системы «Детский сад - Социум» | Участники образовательных отношений | Разработка и реализация проектов, совместных образовательных событий | Активное социальное партнёрство ДОО | Сентябрь 2022 – май 2025 | Кадровые, информационные, методические | Информирование, совместное обсуждение, заключение договоров о взаимодействии, планирование, реализация, контроль, анализ внедрения, |
| 4. | Организация эффективного взаимодействия в детско-взрослых сообществах | Изменения к организации форм взаимодействия с воспитанниками, родителями, социальными партнёрами | От традиционных форм взаимодействия к инновационным, позволяющим использовать личностный потенциал взрослых и детей, исходя из потребностей и интересов всех участников образовательного процесса | Творческие группы, родительское сообщество, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Разработка и реализация проектов, внесение изменений в планы ДОО, контроль проведения проектов, анализ результатов | Создание «зон развивающих возможностей» в кабинетах дополнительного образования, холлах, фойе, отдельных группах | Сентябрь 2022 – май 2025 | Кадровые, финансовые, материально- технические, временные, информационны е. | Организация творческих групп, планирование, мотивация, контроль, анализ внедрения |
| Изменения в пространственно – предметном компоненте среды ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание разнообразной, многофункциональн ой, гибкой, автономной предметно- пространственной образовательной среды | Изменение в пространстве холлов и коридоров, кабинетов дополнительного образования, групповых помещений | От официальной образовательной среды к эмоциональной личностно – развивающей, от минимизации к выбору и разнообразию | Управленческая команда, творческая группа педагогов, воспитатели, родители, социальные партнеры. | Комплекс мер (зонирование, предметная насыщенность), ликвидация «серых» и «безликих» зон, создание многофункциональных пространств, мест для психологической разгрузки детей и взрослых, создание «центров развивающих возможностей». | Полифункциональные зоны в группах, функциональные пространства холлов и коридоров ДОО, познавательно и творчески насыщенные кабинеты дополнительного образования | Сентябрь 2022 - май 2025 | Материально- технические, финансовые | Информирование, планирование, организация, контроль |
| 2. | Создание и функционирование центра «Открытая стена» в холле детского сада | Изменение в способе коммуникации | От изменения среды только педагогами к выражению эмоций публично на «открытой стене», возможности преобразования среды всеми участниками образовательных отношений | Управленческая команда, педагоги, родители | Финансирование | Создана открытая стена, проведен инструктаж по использованию центра | Октябрь 2022 – май 2025 | Материально- технические, финансовые | Организация, контроль |
| 3. | Создание «Говорящих стен» в группах ДОО | Изменение в способе коммуникации | От запрета в изменении среды детьми к активному преобразованию | Педагоги, родители | Проектирование, финансирование | Создание и использование, пополнение «говорящих стен» | Сентябрь 2022 – май 2025 | Материально- технические, финансовые | Организация, контроль |
| Изменения в ресурсном обеспечении ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Профессиональная подготовка и повышение педагогической культуры педагогов | Изменения в структуру и содержание методической службы | Совершенствование профессиональных компетенций и корпоративной культуры педагогов ДОО, ликвидация рисков, связанных с реализацией задач создания ЛРОС | Методическая служба ДОО | Создание методического центра сопровождения и поддержки педагогов, постоянного действующего обучающего семинара, организация деятельности педагогов в сетевых сообществах, в конференциях, фестивалях, профессиональных конкурсах, обучение педагогов корпоративной культуре | Рост числа педагогов, активно использующих современные технологии, владеющие методами проектной и исследовательской деятельности, участвующих в сетевом сообществе, участвующих и побеждающих в конкурсах, фестивалях различных уровней, владеющих корпоративной культурой | сентябрь 2022 – май 2025 | Кадровые, информационные, финансовые | Информирование, обсуждение, планирование, реализация, контроль, анализ |
| 2. | Создание программно- методического ресурса, обеспечивающего успешное создание ЛРОС ДОО | Изменения в программно- методический комплекс ДОО | К созданию пакета программ, методических материалов, обеспечивающих развитие ЛРОС | Управленческая команда, проектная команда, творческие группы педагогов | Внесение изменение в действующие программы, создание новых программ, создание проектов, дополнительных общеразвивающих программ, дидактических материалов, сценариев, конспектов образовательных мероприятий, комплектов диагностических и оценочных материалов | Программы, сценарии проектов, конспектов, дидактические материалы, диагностический и оценочные инструментарии | Июнь 2022 – май 2025 | Кадровые, информационные, нормативно- правовые, финансовые | Информирование, анализ, проектирование, планирование, реализация, коррекция, анализ |
| Изменения в управлении ДОО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в локальные акты | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие деятельность педагогов, обучающихся, коллективный договор, должностные инструкции, учебные планы | К обеспечению проекта необходимыми локально- нормативно актами для организации, контроля, анализа и стимулирования процессов, приведенных в действие проектом | Управленческая команда | Анализ состояния нормативно – правовой базы, изучение опыта других ОО, разработка локальных актов, утверждение органами самоуправления ДОО | Локальные акты, регламентирующие деятельность проекта | Май 2022 – сентябрь 2022 | Кадровые | Организация, анализ, коррекция |
| 2. | Создание творческих групп для разработки проектов и подпроектов, их реализация | Изменения в учебном плане, планах совместных мероприятий с родителями и социальными партнёрами | К проектов «педагог-дети» - к детско-взрослым сообществам | Управленческая команда, педагоги, родители, социальные партнеры | Коллективное обсуждение, разработка и реализация проектов | Эффективное взаимодействие в детско – взрослых сообществах, повышение качества дошкольного образования | Май 2022 – май 2025 | Кадровые, информационные, материально -технические | Организация, анализ, коррекция |
| 3. | Модернизация организационно управленческой структуры на основе инновационных принципов работы, отвечающих требованиям ЛРОС | Изменение в системе управления | Переход к усилению целенаправленности, гибкости, коллегиальности и оперативности, общественного характера управления через делегирование полномочий | Управленческая команда, коллегиальные органы управления ДОО | Развитие аналитической и прогностический функции управления, совершенствовани е технологий управления, совершенствовани е структуры управления, повышение роли коллегиальных органов в принятии решений и разработке локальных актов | Позитивная динамика развития демократического характера управления, обновленная система управления | Сентябрь 2022 – май 2025 | Нормативно- правовые, кадровые, информационны е | Информирование, анализ, проектирование, сопровождение |

  - УТОЧНЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА ПО ГОДАМ

1 год (сентябрь 2022г - август 2023г)

- Формирование команды по разработке проекта;

- Обучение и повышение квалификации управленческой команды и педагогов;

- Диагностика дошкольной среды на основе количественных параметров по методике В.А. Ясвина;

- Разработка управленческого проекта по преобразованию ЛРОС, «дорожной карты» его реализации;

- Презентация управленческого проекта участникам образовательных отношений и социальным партнёрам;

- Оформление соглашений между участникам образовательных отношений и социальными партнёрами;

- Внесение изменений в ООП и Программу развития, разработка и корректировка локальных актов;

- Создание профессиональных обучающихся сообществ (ПОС);

- Внедрение УМК «Школа возможностей. Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста»,технологий «Светофор», «Говорящая стена», «Квадрат эмоций», «Культура ненасильственного общения», метод проектной деятельности и т.д.;

- Создание центра «Открытая стена» в холле детского сада;

- Разработка плана действий по преобразованию образовательной среды с заданными показателями;

- Создание детско – взрослых сообществ по интересам различной направленности.

2 год (сентябрь 2023г - август 2024г)

- Привлечение новых участников в профессиональные обучающиеся сообщества (ПОС);

- Реализация УМК «Школа возможностей. Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», технологий «Светофор», «Квадрат эмоций», «Культура ненасильственного общения», метод проектов, «Говорящие стены», «Соглашения о взаимоотношениях»;

- Создание «Центров развивающих возможностей» в кабинетах дополнительного образования, холлах, фойе и т.д.;

- Использование центра «Открытая стена» в холле детского сада для эффективного взаимодействия участников образовательных отношений;

- Развитие системы дополнительного образования в ДОО, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых;

- Расширение внешних связей, реализация плана совместных мероприятий всех участников образовательных отношений и социальных партнеров;

- Эффективное взаимодействие в детско- взрослых сообществах;

- Промежуточный анализ реализации проекта, диагностика, корректировка «Дорожной карты».

3 год (сентябрь 2022г - август 2023г)

- Раскрытие личностного потенциала участников профессиональных обучающихся сообществ (ПОС);

- Реализация педагогических проектов;

- Консолидация реализации УМК «Школа возможностей. Социально – эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», технологий «Светофор», «Квадрат эмоций», «Культура ненасильственного общения», метод проектов, «Говорящие стены», «Соглашения о взаимоотношениях»;

- Эффективное функционирование «Центров развивающих возможностей», центра «Открытая стена»;

- Промежуточный анализ реализации проекта, диагностика, корректировка «Дорожной карты»;

- Реализация плана совместных мероприятий всех участников образовательных отношений и социальной общественности

- Вовлечение детей и взрослых в новые объединения, сообщества;

- Транслирование опыта работы по созданию ЛРОС;

- Итоговая диагностика реализации проекта;

- Определение дальнейшей стратегии развития ДОО.

3.3 КОНКРЕТНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВАЖНЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛРОС,

КОНКРЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА (по формуле «3+2»).

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

| Мероприятия, действия, события | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Управленческое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год (март 2022г - август 2023г) |  |  |  |  |
| Организационно-технологический компонент |  |  |  |  |
| Формирование команды по разработке проекта, обучение | Март - май 2022 | Заведующий ДОО, старший воспитатель | Созданы и обучены управленческая и педагогическая команды по разработке проекта | Мотивация, разные виды стимулирования |
| Диагностика образовательной среды на основе количественных параметров по методике В.А. Ясвина | Март - май 2022 | Управленческая команда, педагоги, родители ДОО | Выявлен преобладающий тип образовательной среды по методике В.А. Ясвина | Мониторинг, анализ |
| Презентация управленческого проекта участникам образовательных отношений и социальным партнёрам | Май - август 2022 | Управленческая команда | Участники образовательных отношений мотивированы на участие в проекте | Коллективное обсуждение |
| Обновление содержания ООП, , АОП, корректировка Программы развития. Разработка нормативно-правового сопровождения проекта. | Июнь - август 2022 | Управленческая команда, творческие группы педагогов, рабочие группы | Внесены соответствующие изменения, доработаны соответствующие программы | Совместное обсуждение, реализация |
| Внедрение УМК «Школа возможностей. Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» (5-7 лет) | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог- психолог | Педагоги обучены работе с УМК, внедрен УМК «Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» в старших и подготовительн ых группах, положительная динамика в состоянии эмоционального фона | Повышение квалификации педагогов, стимулирование, контроль, анализ внедрения |
| Внедрение технологий: «Говорящая стена», «Светофор» | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Педагоги обучены и активно используют технологии «Говорящая стена», «Светофор» | Контроль, анализ внедрения |
| Создание профессиональных обучающихся сообществ | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Командное планирование, оценка, анализ и рефлексия; повышение качества дошкольного образования | Координация работы ПОС, мониторинг качества образования, мониторинг динамики образовательных достижений воспитанников, стимулирование |
| Социальный компонент |  |  |  |  |
| Составление и корректировка соглашений о взаимоотношениях между участниками образовательных отношений | Июнь 2022 – август 2023 | Участники образовательных отношений | Определение способов взаимодействия и способов разрешения различных ситуаций | Информирование, проектирование, анализ |
| Внедрение инструментов взаимодействия: «Культуры ненасильственного общения», «Квадрата эмоций» и «Открытой стены» | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Педагоги обучены и активно используют инструменты взаимодействия: «Культуры ненасильственного общения», «Открытая стена», «Квадрат эмоций» | Контроль, анализ внедрения |
| Заключение договоров, разработка и реализация планов совместных мероприятий с социальными партнёрами | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая и педагогическая команды, социальные партнёры | Намечена стратегия взаимодействия | Совместное обсуждение, контроль, анализ взаимодействия |
| Создание детско-взрослых сообществ | Сентябрь 2022 – август 2023 | Творческие группы, родительское сообщество, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Развитие личностного потенциала участников образовательных отношений | Организация творческих групп, планирование, мотивация, контроль, анализ внедрения |
| Пространственно-предметный компонент |  |  |  |  |
| Разработка плана действий по преобразованию образовательной среды с заданными показателями | Май - август 2022 | Управленческая и педагогическая команды | Разработан конкретный план преобразования существующей образовательной среды в ЛРОС | Коллективное обсуждение |
| Создание разнообразной, многофункциональн ой, гибкой, автономной предметно-пространственной образовательной среды | Октябрь 2022 -август 2023 | Управленческая команда, творческая группа педагогов, воспитатели, родители, социальные партнеры. | Полифункциональные зоны в группах, функциональные пространства холлов и коридоров ДОО, познавательно и творчески насыщенные кабинеты дополнительного образования | Информирование, планирование, организация, контроль |
| Создание и функционирование центра «Открытая стена» в холле детского сада | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, педагоги, родители | Создана «Открытая стена», проведен инструктаж по использованию центра | Организация, контроль |
| Создание «Говорящих стен» в группах ДОО | Октябрь 2022-август 2023 | Педагоги, родители | Создание и использование, пополнение «говорящих стен» | Организация, контроль |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка и повышение педагогической культуры педагогов | Сентябрь 2022 – август 2023 | Методическая служба ДОО | Рост числа педагогов, активно использующих современные технологии, владеющие методами проектной и исследовательской деятельности, участвующих в сетевом сообществе, участвующих и побеждающих в конкурсах, фестивалях различных уровней, владеющих корпоративной культурой | Информирование, обсуждение, планирование, реализация, контроль, анализ |
| Создание программно-методического ресурса, обеспечивающего успешное создание ЛРОС ДОО | Июнь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, проектная команда, творческие группы педагогов | Программы, сценарии проектов, конспектов, дидактические материалы, диагностический и оценочные инструментарии | Информирование, анализ, проектирование, планирование, реализация, коррекция, анализ |
| Управленческое сопровождение |  |  |  |  |
| Внесение изменений в локальные акты | Май 2022 – сентябрь 2022 | Управленческая команда | Локальные акты, регламентирующие деятельность проекта | Организация, анализ, коррекция |
| Создание творческих групп для разработки проектов и подпроектов, их реализация | Май 2022 – август 2023 | Управленческая команда, педагоги, родители, социальные партнеры | Эффективное взаимодействие в детско – взрослых сообществах, повышение качества дошкольного образования | Организация, анализ, коррекция |
| Модернизация организационно управленческой структуры на основе инновационных принципов работы, отвечающих требованиям ЛРОС | Сентябрь 2022 – август 2023 | Управленческая команда, коллегиальные органы управления ДОО | Позитивная динамика развития демократического характера управления, обновленная система управления | Информирование, анализ, проектирование, сопровождение |

| Мероприятия, действия, события | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Управленческое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 год (сентябрь 2023г - август 2024г) |  |  |  |  |
| Организационно-технологический компонент |  |  |  |  |
| Промежуточный анализ реализации проекта, диагностика образовательной среды на основе количественных параметров по методике В.А. Ясвина | Сентябрь – октябрь 2023 | Управленческая команда, педагоги, родители ДОО | Выявлен преобладающий тип образовательной среды по методике В.А. Ясвина, скорректирована дорожная карта проекта | Мониторинг, анализ |
| Реализация УМК «Школа возможностей. Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» (5-7 лет) | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог- психолог | Реализуется УМК «Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» в старших и подготовительн ых группах, положительная динамика в состоянии эмоционального фона | Повышение квалификации педагогов, стимулирование, контроль, анализ внедрения |
| Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых | Сентябрь 2023 – май 2024 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Развитие системы дополнительного образования в ДОО, положительная динамика развития способностей через реализацию личностного потенциала всех участников образовательного процесса. | Информирование, совместное обсуждение, заключение договоров о взаимодействии, планирование, реализация, контроль, анализ внедрения |
| Использование технологий: «Говорящая стена», «Светофор» | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Педагоги активно используют технологии «Говорящая стена», «Светофор» | Контроль, анализ внедрения |
| Привлечение новых участников в профессиональные обучающиеся сообщества | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Командное планирование, оценка, анализ и рефлексия; повышение качества дошкольного образования | Координация работы ПОС, мониторинг качества образования, мониторинг динамики образовательных достижений воспитанников, стимулирование |
| Социальный компонент |  |  |  |  |
| Активное использование и корректировка соглашений о взаимоотношениях между участниками образовательных отношений | Сентябрь 2023 – август 2024 | Участники образовательных отношений | Поддержание доброжелательного эмоционального фона между участниками образовательных отношений | Информирование, проектирование, анализ |
| Использование инструментов взаимодействия: «Культуры ненасильственного общения», «Квадрата эмоций» и «Открытой стены» | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Педагоги активно используют инструменты взаимодействия: «Культура ненасильственного общения», «Открытая стена», «Квадрат эмоций» | Контроль, анализ внедрения |
| Пролонгирование договоров, корректировка и реализация планов совместных мероприятий с социальными партнёрами, расширение внешних связей. | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая и педагогическая команды, социальные партнёры | Активное социальное партнёрство ДОО | Совместное обсуждение, контроль, анализ взаимодействия |
| Эффективное взаимодействие в детско-взрослых сообществах | Сентябрь 2023 – август 2024 | Творческие группы, родительское сообщество, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Развитие личностного потенциала участников образовательных отношений | Планирование, мотивация, контроль, анализ внедрения |
| Создание «Центров развивающих возможностей» | Сентябрь 2023 – август 2024 | Творческие группы | Созданы «зоны развивающих возможностей» в кабинетах дополнительного образования, холлах, фойе, отдельных группах | Организация творческих групп, планирование, мотивация, контроль, анализ внедрения |
| Пространственно-предметный компонент |  |  |  |  |
| Корректировка плана действий по преобразованию образовательной среды с заданными показателями | Май - август 2023 | Управленческая и педагогическая команды | Скорректирован план преобразования существующей образовательной среды в ЛРОС | Коллективное обсуждение |
| Преобразование и обновление образовательной среды | Сентябрь 2023 -август 2024 | Управленческая команда, творческая группа педагогов, воспитатели, родители, социальные партнёры. | Полифункциональные зоны в группах, функциональные пространства холлов и коридоров ДОО, познавательно и творчески насыщенные кабинеты дополнительного образования | Информирование, планирование, организация, контроль |
| Активное использование центра «Открытая стена» в холле детского сада | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, педагоги, родители | Эффективное взаимодействие между участниками образовательных отношений | Контроль, планирование |
| Использование и пополнение «Говорящих стен» в группах ДОО | Сентябрь 2023 -август 2024 | Педагоги, родители | Повышение качества дошкольного образования | Организация, контроль |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка и повышение педагогической культуры педагогов | Сентябрь 2023 – август 2024 | Методическая служба ДОО | Рост числа педагогов, активно использующих современные технологии, владеющие методами проектной и исследовательской деятельности, участвующих в сетевом сообществе, участвующих и побеждающих в конкурсах, фестивалях различных уровней, владеющих корпоративной культурой | Информирование, обсуждение, планирование, реализация, контроль, анализ |
| Пополнение программно-методического ресурса, обеспечивающего успешное создание ЛРОС ДОО | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, проектная команда, творческие группы педагогов | Программы, сценарии проектов, конспектов, дидактические материалы, диагностический и оценочные инструментарии | Информирование, анализ, проектирование, планирование, реализация, коррекция, анализ |
| Управленческое сопровождение |  |  |  |  |
| Создание творческих групп для разработки проектов и подпроектов, их реализация | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, педагоги, родители, социальные партнеры | Эффективное взаимодействие в детско – взрослых сообществах, повышение качества дошкольного образования | Организация, анализ, коррекция |
| Модернизация организационно управленческой структуры на основе инновационных принципов работы, отвечающих требованиям ЛРОС | Сентябрь 2023 – август 2024 | Управленческая команда, коллегиальные органы управления ДОО | Позитивная динамика развития демократического характера управления, обновленная система управления | Информирование, анализ, проектирование, сопровождение |

| Мероприятия, действия, события | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Управленческое сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 год (сентябрь 2024г - август 2025г) |  |  |  |  |
| Организационно-технологический компонент |  |  |  |  |
| Промежуточный анализ реализации проекта, диагностика образовательной среды на основе количественных параметров по методике В.А. Ясвина | Сентябрь – октябрь 2024 | Управленческая команда, педагоги, родители ДОО | Выявлен преобладающий тип образовательной среды по методике В.А. Ясвина, скорректирована дорожная карта проекта | Мониторинг, анализ |
| Консолидация реализации УМК «Школа возможностей. Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» (5-7 лет) | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог- психолог | Широкое применение УМК «Социально- эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» в старших и подготовительн ых группах, положительная динамика в состоянии эмоционального фона | Повышение квалификации педагогов, обмен опытом, стимулирование, контроль, анализ внедрения |
| Устойчивое функционирование дополнительного образования для детей и взрослых | Сентябрь 2024 – май 2025 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Востребованность дополнительного образования ДОО и положительная динамика развития способностей через реализацию личностного потенциала всех участников образовательного процесса. | Информирование, совместное обсуждение, заключение договоров о взаимодействии, планирование, реализация, контроль, анализ внедрения |
| Консолидация технологий: «Говорящая стена», «Светофор» | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Инициатива и активность участников образовательных отношений в преобразовании ЛРОС | Контроль, анализ внедрения |
| Активное объединение ПОС внутри ДОО | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Раскрытие личностного потенциала участников ПОС, повышение качества дошкольного образования | Координация работы ПОС, мониторинг качества образования, мониторинг динамики образовательных достижений воспитанников, стимулирование |
| Итоговая диагностика реализации проекта на основе количественных параметров по методике В.А. Ясвина | Май 2025 | Управленческая команда, педагоги, родители ДОО | Преобладание творческого типа ЛРОС | Мониторинг, анализ |
| Определение дальнейшей стратегии развития ДОО | Май 2025 | Управленческая команда, педагоги, родители ДОО | Намечены пути развития ДОО | Совместное обсуждение, анализ |
| Социальный компонент |  |  |  |  |
| Активное использование и корректировка соглашений о взаимоотношениях между участниками образовательных отношений | Сентябрь 2024 – август 2025 | Участники образовательных отношений | Развитие личной ответственности участников образовательных отношений | Информирование, проектирование, анализ |
| Консолидация инструментов взаимодействия: «Культуры ненасильственного общения», «Квадрата эмоций» и «Открытой стены» | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, воспитатели ДОО, педагог-психолог | Развитие эмоционального интеллекта участников образовательных отношений, реализация возможностей для самовыражения | Контроль, поддержка инициативы |
| Реализация планов совместных мероприятий всех участников образовательных отношений и социальной общественности | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая и педагогическая команды, социальные партнёры | Укрепление внешних связей, раскрытие личностного потенциала всех участников образовательных отношений | Совместное обсуждение, контроль, анализ взаимодействия |
| Вовлечение детей и взрослых в новые сообщества | Сентябрь 2024 – август 2025 | Творческие группы, родительское сообщество, воспитатели ДОО, социальные партнёры | Всестороннее развитие и творческая активность участников образовательных отношений | Планирование, мотивация, контроль, анализ внедрения |
| Функционирование и пополнение «Центров развивающих возможностей» | Сентябрь 2024 – август 2025 | Творческие группы | Раскрытие личностного потенциала участников образовательных отношений | Мотивация, контроль, анализ внедрения |
| Транслирование опыта работы по созданию ЛРОС | Январь – май 2025 | Управленческая и педагогическая команды, социальные партнёры | Повышение имиджа ДОО, использование представленного опыта другими ДОО | Обмен опытом |
| Пространственно-предметный компонент |  |  |  |  |
| Расширение пространства ЛРОС | Сентябрь 2024 - август 2025 | Управленческая и педагогическая команды | Преобразование макросреды | Финансирование, стимулирование |
| Постоянное преобразование и обновление образовательной среды | Сентябрь 2024 -август 2025 | Управленческая команда, творческая группа педагогов, воспитатели, родители, социальные партнёры. | Полифункциональные зоны в группах, функциональные пространства холлов и коридоров ДОО, познавательно и творчески насыщенные кабинеты дополнительного образования | Информирование, планирование, организация, контроль |
| Консолидация центра «Открытая стена» в холле детского сада | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, педагоги, родители | Эффективное взаимодействие между участниками образовательных отношений | Контроль, планирование |
| Использование и пополнение «Говорящих стен» в группах ДОО | Сентябрь 2024 -август 2025 | Педагоги, родители | Повышение качества дошкольного образования | Организация, контроль |
| Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| Профессиональная подготовка и повышение педагогической культуры педагогов | Сентябрь 2024 – август 2025 | Методическая служба ДОО | Рост числа педагогов, активно использующих современные технологии, владеющие методами проектной и исследовательской деятельности, участвующих в сетевом сообществе, участвующих и побеждающих в конкурсах, фестивалях различных уровней, владеющих корпоративной культурой | Планирование, реализация, контроль, анализ |
| Пополнение программно-методического ресурса, обеспечивающего успешное создание ЛРОС ДОО | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, проектная команда, творческие группы педагогов | Программы, сценарии проектов, конспектов, дидактические материалы, диагностический и оценочные инструментарии | Информирование, анализ, проектирование, планирование, реализация, коррекция, анализ |
| Управленческое сопровождение |  |  |  |  |
| Активизация творческих групп для разработки проектов и подпроектов, их реализация | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, педагоги, родители, социальные партнеры | Эффективное взаимодействие в детско – взрослых сообществах, повышение качества дошкольного образования | Мотивация, стимулирование |
| Модернизация организационно управленческой структуры на основе инновационных принципов работы, отвечающих требованиям ЛРОС | Сентябрь 2024 – август 2025 | Управленческая команда, коллегиальные органы управления ДОО | Позитивная динамика развития демократического характера управления, обновленная система управления | Информирование, анализ, проектирование, сопровождение |